1. Úvodní shrnutí projektu

Projekt Rozvoj služby ženám na Slovensku si klade za cíl podporovat ženy v jednotlivých městech, posilovat jejich osobní i duchovní růst, vytvářet prostor pro vzájemnou podporu a budování komunit. Projekt zahrnuje lokální setkávání, celostátní  setkání a víkendový pobyt pro ženy.
Aktivity jsou plánované na období dvou let s celostátním dopadem.

2. Potřeba projektu a jeho význam

Mnohé ženy na Slovensku postrádají bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zkušenosti, zlepšovat své dovednosti a získávat podporu v osobních i rodinných výzvách. Projekt reaguje na narůstající potřebu komunitních a rozvojových aktivit v regionech, kde podobné služby často chybí.
Cílem je přispět k posílení duševního zdraví, duchovní společenství a aktivnímu zapojení žen v místních komunitách.

3. Cílová skupina

- ženy všech věkových kategorií

- ženy z měst, kde již existují základy komunitních aktivit

- ženy, které hledají prostor pro vzdělávání, sdílení a duchovní růst

Odhadovaný zásah projektu: cca 50–120 žen ročně.

4. Cíle projektu

Hlavní cíle

- Podpořit osobní a duchovní růst žen v jednotlivých městech.

- Vytvořit dlouhodobě fungující komunitní síť.

- Posílit meziměstskou spolupráci prostřednictvím celostátního setkání.

Dílčí cíle

- uspořádat 3–6 lokálních setkání ročně

- uspořádat 1 celostátní setkání ročně

- uspořádat 1 víkendový pobyt ročně

- duchovní podpora, rozvíjet kreativní, vzdělávací aktivity pro ženy

5. Popis aktivit

Lokální setkávání žen

- probíhá několikrát ročně

- zahrnuje sdílení, duchovní program, tvořivé workshopy

Celostátní setkání

- 1× ročně

- propojí ženy z různých měst

- obsahuje duchovní program, svědectví, společné aktivity

Víkendový pobyt

- 1× ročně

- duchovní program, podpora a spolěčenství

- společné téma, praktické aktivity, tvoření

6. Rozpočet projektu (2 roky)



| Položka | Nová částka za 1 rok | Náklady za 2 roky |
| --- | --- | --- |
| Výtvarné potřeby na tvoření | 1000€ | 2000€ |
| Občerstvení pro setkávání žen | 750 € | 1500 € |
| Cestovní náklady | 1 000 € | 2 000 € |
| Víkendový pobyt (včetně ubytování a stravy) | 2200 € | 4400 € |
| Příslušenství (talíře, nádobí, dekorace) | 400 € |  |
| Celkem za rok | 5350€ | — |
| Celkem za 2 roky | — | 10300€ |

Spolufinancování

Ženy se budou částečně podílet úhradou:

- poplatku za jednodenní setkání

- poplatku za víkendový pobyt

7. Očekávané výstupy

- min. 3-6 lokálních setkání za rok

- 2 celostátní setkání v rámci 2 let

- 2 víkendové pobyty v rámci 2 let

- zapojení min. 100–120 žen v průběhu trvání projektu